Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

EDT y Diccionario

Documento ANEXO A — Versión 1.1 · 9 de octubre de 2026

### Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

### Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-04 (decisión del cliente): Supabase pasa al plan gratuito; se retira el costo de Supabase Pro de la línea base ($508.795 CLP/año) y se redefine RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido. |

### Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | __/__/2026 |

# Anexo A — Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Diccionario

## A.1 Propósito

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) descompone el alcance total del proyecto Befine Store en componentes y entregables jerárquicos y manejables. Es la base de las líneas base de alcance, cronograma y costo, y sobre ella se construyen la Matriz de Adquisiciones y la asignación de recursos. Se elabora con un enfoque orientado a entregables, a partir de los 25 requerimientos funcionales (RF) y 14 no funcionales (RNF) del Documento de Requerimientos y de las cinco fases de la metodología híbrida PMBOK + Scrum.

La línea base del alcance del proyecto es la versión aprobada del Enunciado del Alcance, esta EDT y el presente Diccionario de la EDT, y solo puede modificarse mediante el proceso formal de control de cambios.

## A.2 EDT — Vista jerárquica

El proyecto se descompone en 8 componentes de primer nivel:

1  Gestión del Proyecto

1.1  Inicio

1.2  Planificación

1.3  Seguimiento y control

1.4  Cierre

2  Análisis y Diseño

2.1  Documento de requerimientos (RF/RNF)

2.2  Arquitectura de la solución

2.3  Modelo de datos relacional

2.4  Diseño de interfaz (Figma, mobile-first)

3  Módulo Cliente (Landing / Tienda en línea)

3.1  Autenticación y cuentas

3.2  Catálogo y ficha de producto

3.3  Carrito y checkout por zona

3.4  Pagos en línea

3.5  Facturación electrónica

3.6  Pedidos, notificaciones e historial

3.7  Fidelización por puntos

3.8  Contenido institucional y contacto

4  Módulo Administrador (Panel de gestión)

4.1  Dashboard y métricas

4.2  Gestión de pedidos

4.3  Catálogo e inventario

4.4  Clientes y descuentos

4.5  Configuración (zonas, pagos, CMS)

4.6  Informes y datos

5  Requisitos No Funcionales y Seguridad

5.1  Seguridad y datos personales

5.2  Rendimiento, disponibilidad y escalabilidad

5.3  Usabilidad, accesibilidad, SEO y localización

5.4  Trazabilidad, respaldo y mantenibilidad

6  Calidad y Pruebas

6.1  Plan de pruebas

6.2  Pruebas unitarias e integración

6.3  Pruebas de seguridad y rendimiento

6.4  Pruebas de aceptación de usuario (UAT)

7  Despliegue y Puesta en Marcha

7.1  Contenerización (Docker)

7.2  Migración de datos desde Shopify

7.3  Go-Live

8  Documentación, Capacitación y Cierre académico

8.1  Manual técnico

8.2  Manual de usuario y videos

8.3  Capacitación

8.4  Informe final y defensa

## A.3 Diccionario de la EDT

Para cada paquete de trabajo de segundo nivel se documenta su código, nombre, descripción del entregable y los requerimientos asociados que satisface.

| Código | Paquete de trabajo / Entregable | Descripción y requerimientos asociados |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestión del Proyecto (componente) | Dirección, planificación, seguimiento y cierre del proyecto según PMBOK. |
| 1.1 | Inicio | Acta de Constitución aprobada e identificación de interesados. |
| 1.2 | Planificación | Plan de Dirección del Proyecto (12 planes de gestión), EDT y línea base. |
| 1.3 | Seguimiento y control | Control transversal de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, cambios y configuración. |
| 1.4 | Cierre | Cierre de presupuesto/alcance/cronograma, informe final, lecciones aprendidas y defensa ante comisión. |
| 2 | Análisis y Diseño (componente) | Levantamiento de requisitos y diseño técnico de la solución. |
| 2.1 | Documento de requerimientos (RF/RNF) | 25 requisitos funcionales y 14 no funcionales levantados desde la operación Shopify. |
| 2.2 | Arquitectura de la solución | Arquitectura Flutter (web mobile-first/PWA) + Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions). |
| 2.3 | Modelo de datos relacional | Modelo de catálogo, variantes, clientes, pedidos, puntos y zonas de despacho. |
| 2.4 | Diseño de interfaz (Figma, mobile-first) | Prototipos de tienda y panel de administración, responsivos. |
| 3 | Módulo Cliente (Landing / Tienda en línea) (componente) | Tienda en línea de cara al cliente (RF-01 a RF-14). |
| 3.1 | Autenticación y cuentas | Registro y login con roles (RF-01, RF-02). |
| 3.2 | Catálogo y ficha de producto | Grilla, filtros, búsqueda, ficha y variantes (RF-03, RF-04). |
| 3.3 | Carrito y checkout por zona | Carrito, envío gratis, checkout con validación de zona (RF-05, RF-06). |
| 3.4 | Pagos en línea | Integración Mercado Pago (RF-07). |
| 3.5 | Facturación electrónica | Emisión automática de boleta/factura vía OpenFactura (RF-08). |
| 3.6 | Pedidos, notificaciones e historial | Notificaciones de estado e historial de pedidos del cliente (RF-09, RF-10). |
| 3.7 | Fidelización por puntos | Acumulación y canje de puntos y metas (RF-11). |
| 3.8 | Contenido institucional y contacto | Páginas institucionales, contacto y suscripción (RF-12, RF-13, RF-14). |
| 4 | Módulo Administrador (Panel de gestión) (componente) | Panel de administración del negocio (RF-15 a RF-25). |
| 4.1 | Dashboard y métricas | Panel de inicio con métricas por período (RF-15). |
| 4.2 | Gestión de pedidos | Ciclo de vida, estados, notas, cronología, reembolsos (RF-16). |
| 4.3 | Catálogo e inventario | Gestión de productos, variantes e inventario (RF-17, RF-18). |
| 4.4 | Clientes y descuentos | Gestión de clientes/segmentos y cupones/descuentos (RF-19, RF-20). |
| 4.5 | Configuración (zonas, pagos, CMS) | Zonas y tarifas, medios de pago y contenido/políticas (RF-21, RF-22, RF-23). |
| 4.6 | Informes y datos | Reportes de venta/inventario e importación/exportación CSV (RF-24, RF-25). |
| 5 | Requisitos No Funcionales y Seguridad (componente) | Atributos transversales de calidad de la plataforma (RNF-01 a RNF-14). |
| 5.1 | Seguridad y datos personales | RLS, HTTPS, cifrado de contraseñas, Ley 21.719 (RNF-04, RNF-05). |
| 5.2 | Rendimiento, disponibilidad y escalabilidad | ≥100 pedidos/hora, ≤5 s, disponibilidad en horario de operación, 500 usuarios concurrentes (RNF-03, RNF-06, RNF-07). |
| 5.3 | Usabilidad, accesibilidad, SEO y localización | Mobile-first, WCAG 2.1 AA, SEO, es-CL/CLP (RNF-01, RNF-02, RNF-12, RNF-13, RNF-14). |
| 5.4 | Trazabilidad, respaldo y mantenibilidad | Auditoría de pedidos, backups, actualizaciones sin downtime (RNF-09, RNF-10, RNF-11). |
| 6 | Calidad y Pruebas (componente) | Aseguramiento y control de calidad del producto. |
| 6.1 | Plan de pruebas | Diseño de casos de prueba de flujos críticos. |
| 6.2 | Pruebas unitarias e integración | Lógica de negocio y flujo carrito→pago→facturación. |
| 6.3 | Pruebas de seguridad y rendimiento | RLS, sandbox Mercado Pago/OpenFactura, carga. |
| 6.4 | Pruebas de aceptación de usuario (UAT) | Validación de flujo operativo por Iván Rodríguez. |
| 7 | Despliegue y Puesta en Marcha (componente) | Contenerización, migración y Go-Live. |
| 7.1 | Contenerización (Docker) | Empaquetado y configuración de ambientes. |
| 7.2 | Migración de datos desde Shopify | Catálogo, clientes y pedidos vía CSV (RF-25). |
| 7.3 | Go-Live | Puesta en producción y baja de la suscripción Shopify. |
| 8 | Documentación, Capacitación y Cierre académico (componente) | Entregables finales del Proyecto APT. |
| 8.1 | Manual técnico | Documentación técnica de la plataforma. |
| 8.2 | Manual de usuario y videos | Manual de usuario y videos tutoriales cortos (si el tiempo lo permite). |
| 8.3 | Capacitación | Capacitación a Iván Rodríguez y personal de reparto/logística. |
| 8.4 | Informe final y defensa | Informe final, presentación y defensa ante la comisión evaluadora. |

Nota: El desglose de tercer nivel (historias de usuario y tareas) se mantiene como anexo vivo en GitHub Projects (tablero Kanban del Grupo N3), vinculado a cada requerimiento funcional. La codificación EDT de este diccionario es la referencia usada por la Matriz de Adquisiciones, el Presupuesto y la asignación de recursos.