## Registro de Riesgos
N° Ref. | Descripción del problema | Riesgo (objetivo afectado) | Causas raíz | Tipo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Respuesta predeterminada | Estrategia | Plan de respuesta
R1 | El equipo no domina inicialmente la integración del frontend web con Supabase. | Curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase retrasa el desarrollo (Cronograma/Calidad). | Stack de integración nuevo para el equipo. | Amenaza | Tecnología | Media | Medio | Media | Carlos / Felipe | Mitigar | Prototipo temprano | Prototipo funcional temprano de la integración y revisión cruzada de código.
R2 | La emisión de DTE requiere aprobar el ambiente de certificación del SII. | Integración OpenFactura demora por certificación SII (Cronograma). | Trámite y validaciones tributarias externas al equipo. | Amenaza | Cronograma | Media | Alto | Alta | Carlos | Mitigar | Sprint dedicado y temprano | Validación en ambiente de certificación SII en un sprint dedicado y temprano.
R3 | El equipo tiene disponibilidad acotada por la modalidad vespertina. | Disponibilidad acotada del equipo afecta el cumplimiento de sprints (Cronograma). | Estudio y trabajo en modalidad vespertina. | Amenaza | Cronograma | Alta | Medio | Alta | Líder de sprint | Mitigar | Sprints cortos y control semanal | Sprints cortos, Kanban y control de avance semanal.
R4 | El negocio real puede solicitar funciones adicionales durante la ejecución. | Ampliación de alcance (scope creep) (Alcance). | Cliente y patrocinador es el mismo dueño del negocio. | Amenaza | Alcance | Alta | Alto | Alta | Iván | Evitar | MVP congelado + control de cambios | MVP congelado; cambios vía Solicitud de Cambio validada por el patrocinador, indicando qué se retira del backlog.
R5 | Las credenciales de terceros pueden demorar en obtenerse. | Retraso en credenciales de Mercado Pago / OpenFactura (Cronograma). | Dependencia de habilitación por proveedores externos. | Amenaza | Proveedores/Cliente | Media | Alto | Alta | Carlos | Mitigar | Solicitar credenciales al inicio | Solicitar sandbox y producción al inicio del sprint de integraciones.
R6 | La migración desde Shopify puede introducir errores o pérdida de datos. | Errores/pérdida en la migración desde Shopify (Calidad). | Diferencias de formato y volumen de datos históricos. | Amenaza | Proveedores/Cliente | Media | Medio | Media | Carlos | Mitigar | Validar en ambiente de prueba | Migrar a un ambiente de prueba y validar antes de la migración definitiva.
R7 | Supabase se utiliza en su plan gratuito por decisión del cliente (SC-04). | Limitaciones del plan gratuito de Supabase: pausa por inactividad y sin respaldo diario automático (Calidad). | El plan gratuito pausa el proyecto tras 7 días sin actividad y no incluye respaldo diario automático. | Amenaza | Calidad | Baja | Bajo | Baja | Carlos | Mitigar | Ping programado y respaldo manual | Ping programado diario, respaldo manual semanal (supabase db dump) y monitoreo de uso; evaluar plan Pro si el negocio crece.
R8 | Acceso indebido a datos personales o del negocio. | Fallo de seguridad / acceso indebido a datos (Calidad). | Configuración incorrecta de accesos o transporte inseguro. | Amenaza | Calidad | Baja | Alto | Media | Carlos | Mitigar | RLS, HTTPS y pruebas de seguridad | Políticas RLS, HTTPS, pruebas de seguridad y cumplimiento de la Ley 21.719 (RNF-04, RNF-05).

## Leyenda
Campo | Valores posibles
Probabilidad | Alta · Media · Baja
Impacto | Alto · Medio · Bajo
Prioridad | Alta · Media · Baja (según probabilidad × impacto)
Tipo | Amenaza · Oportunidad
Respuesta (amenaza) | Evitar · Mitigar · Transferir · Aceptar
Respuesta (oportunidad) | Explotar · Mejorar · Compartir · Aceptar
Categoría | Tecnología · Cronograma · Alcance · Costo · Calidad · Proveedores/Cliente
Nota | Registro actualizado por SC-02 (23-09-2026): R1 pasa de 'curva de Flutter/Dart' a 'curva de integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase'. Actualizado por SC-04 (09-10-2026): R7 pasa de 'variación del tipo de cambio' a 'limitaciones del plan gratuito de Supabase'.