Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de Costos

Documento PLAN 04 — Versión 1.1 · 9 de octubre de 2026

### Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

### Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-04 (decisión del cliente): Supabase pasa al plan gratuito; se retira el costo de Supabase Pro de la línea base ($508.795 CLP/año) y se redefine RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido. |

### Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) |  | 23/09/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |

# Plan de Gestión de Costos

## 1. Propósito y enfoque

Befine Store es un trabajo de título ejecutado por Plaxi Solutions (Grupo N3): la empresa no cobra horas-hombre (HH) por el desarrollo. Por ello, el costo de labor de desarrollo se registra en $0 y este plan gestiona los costos reales del proyecto, que corresponden a las herramientas e infraestructura tecnológica necesarias para operar la plataforma. Según el Acta de Constitución, dichas herramientas son contratadas en modalidad anual y financiadas por el cliente (Agua Purificada Befine).

## 2. Unidad de medida y moneda

- Moneda base de reporte y operación: peso chileno (CLP), conforme a RNF-14 (es-CL / CLP).

- Supabase se utiliza en su plan gratuito por decisión del cliente (SC-04), por lo que el presupuesto no incluye servicios cotizados en dólares.

- Método de estimación: cotización directa de cada proveedor (tarifas publicadas de Haulmer/OpenFactura, Supabase y certificadora SII).

## 3. Presupuesto del proyecto

| Categoría | Ítem | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Labor (Personal) | Desarrollo Plaxi Solutions (Iván, Carlos, Felipe) — trabajo de título | $0 |
| Infraestructura | Dominio web (se reutiliza el de Shopify) | $0 |
| Licencias | OpenFactura, plan Pyme (anual): $360.000 + IVA | $428.400 |
| Licencias | Certificado digital de firma electrónica SII (1 año): $11.790 + IVA | $14.030 |
| Infraestructura | Supabase, plan gratuito (SC-04) | $0 |
| Servicios | Mercado Pago (sin costo fijo; comisión por transacción) | $0 |
| Subtotal anual (herramientas e infraestructura) |  | $442.430 |
| Reserva de contingencia | 15% (imprevistos técnicos, certificación y tarifas) | $66.365 |
| Total anual estimado (línea base de costo) | ≈ $42.400 CLP/mes promedio | $508.795 |

## 4. Financiamiento y modelo de cobro

- El presupuesto anual de herramientas e infraestructura ($508.795 CLP) es financiado por el cliente (Befine), que contrata los servicios a su nombre.

- El desarrollo no genera costo para el cliente: Plaxi Solutions no cobra HH por corresponder al trabajo de título del equipo.

- Mantención post-entrega: una vez entregada la plataforma, Plaxi cobrará a Befine $90.000 CLP/mes (aprox. 5 horas de soporte: corrección de errores, monitoreo y cambios menores; funcionalidades nuevas se cotizan aparte). Este cobro es independiente del presupuesto anterior y no forma parte de la línea base de costo del proyecto de título.

## 5. Línea base de costo

La línea base de costo corresponde al total anual autorizado de $508.795 CLP (subtotal $442.430 + 15% de contingencia). El detalle por recurso y por tarea, con la totalización automática, se entrega en el Anexo — Presupuesto del Proyecto (Excel), estructurado según la plantilla oficial (hojas "Por Recursos", "Presupuesto Detallado" y "Datos").

## 6. Control de costos

- No existe gestión de presupuesto monetario formal por parte de Befine para el desarrollo; las decisiones de contratación de herramientas pagas se informan al patrocinador antes de generar el gasto y se deciden por consenso del equipo.

- Todo cambio de alcance que implique un nuevo costo recurrente se evalúa como Solicitud de Cambio y requiere validación del patrocinador antes de contratarse.

- Una vez en producción, se revisa trimestralmente el gasto real de Supabase y OpenFactura contra lo presupuestado, para ajustar la estimación de mantención.

## 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Patrocinador (Iván Rodríguez) | Financia y autoriza los gastos de suscripción (OpenFactura y certificado digital) a nombre de Befine. |
| Carlos Fuentes | Consolida y actualiza el presupuesto; monitorea variaciones de tarifas. |
| Equipo Grupo N3 | Reporta oportunamente cualquier necesidad de herramienta o servicio adicional con costo. |

Nota: Los valores de OpenFactura y del certificado digital son referenciales y deben validarse con las tarifas vigentes antes de la implementación.