Befine Store · Solicitud de Control de Cambios

Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Solicitud de Cambio SC-02

Cambio de tecnología de frontend: Flutter → HTML / CSS / JavaScript

Documento anexo del PLAN 11 (Plan de Gestión de Cambios) — Versión 1.0 · 22 de septiembre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Empresa ejecutora | Plaxi Solutions (Grupo N3) |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint |
| Fecha de la solicitud | 22 de septiembre de 2026 |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22-09-2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para evaluación del Comité de Control de Cambios |

# 1. Datos de la solicitud

| N° de solicitud | SC-02 |
| --- | --- |
| Solicitante | Carlos Fuentes (Grupo N3) |
| Área afectada | Desarrollo Frontend / Experiencia de usuario (UX) |
| Patrocinador | Iván Rodríguez |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 (liderazgo rotativo) |
| Categoría del cambio | Cambio técnico / de arquitectura de la solución (tecnología de implementación) |
| Prioridad | Alta |
| Afecta líneas base | Alcance (tecnología, no funcionalidad) y Calidad. Cronograma y Costo: sin impacto negativo. |

# 2. Causa / origen del cambio

Durante la fase de planificación y el prototipado temprano de la experiencia de usuario se identificaron limitaciones de Flutter para una tienda web pública, contrarias al objetivo del proyecto de mejorar la experiencia de compra y la captación de clientes:

- Peso de carga inicial: Flutter Web descarga su motor de render (CanvasKit/WASM, ≈1,5–2 MB) antes de mostrar contenido, penalizando el tiempo de primera carga en dispositivos móviles y conexiones lentas.

- SEO deficiente: al renderizar sobre un canvas, el contenido no queda en el DOM, lo que dificulta la indexación de productos en buscadores — crítico para una tienda que depende de la visibilidad orgánica.

- La app móvil nativa dejó de ser un requisito obligatorio: la baja disposición de los clientes a instalar una app elimina el principal beneficio que justificaba Flutter (código único web + móvil).

# 3. Descripción del cambio

Reemplazar la tecnología de frontend de la plataforma Befine Store, de Flutter a HTML5 / CSS3 / JavaScript (stack web nativo), manteniendo la arquitectura web-first, mobile-first y responsiva (con opción de PWA). El backend y la base de datos se mantienen sin cambios en Supabase (PostgreSQL, autenticación y Edge Functions); el frontend HTML/JS se integra con Supabase mediante su SDK oficial de JavaScript. No se modifica el alcance funcional del MVP (landing, catálogo, panel de administración, fidelización, pagos con Mercado Pago y facturación con OpenFactura).

| Componente | Antes (línea base) | Después (con el cambio) |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Flutter | HTML5 / CSS3 / JavaScript |
| Backend y base de datos | Supabase (PostgreSQL, Auth, Edge Functions) | Sin cambios — Supabase |
| App móvil | Extensión futura desde el código único de Flutter | Fuera de alcance — cubierta por web responsiva / PWA |
| Diseño de interfaz | Figma | Sin cambios — Figma |
| Pagos y facturación | Mercado Pago · OpenFactura | Sin cambios |

# 4. Justificación

- UX como diferenciador: HTML/CSS/JS permite construir una experiencia de compra distintiva y de alto rendimiento (interacciones y microinteracciones a medida) que diferencia a Befine de otras tiendas de e-commerce, sin el peso de Flutter Web.

- Rendimiento y captación: una carga inicial más liviana y una mejor indexación SEO mejoran la experiencia y la visibilidad orgánica de la tienda pública.

- Foco del equipo: mantener Supabase evita construir y mantener infraestructura de backend propia y concentra las 18 semanas del semestre en la interfaz y la experiencia.

- Reducción de riesgo: elimina la curva de aprendizaje de Flutter/Dart, declarada como riesgo en el registro de riesgos del proyecto.

# 5. Impacto en la línea base

| Dimensión | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | No cambia el alcance funcional del MVP; es una sustitución de la tecnología de implementación del frontend. Se retira del alcance el beneficio “código único extensible a app móvil nativa”; la cobertura móvil se mantiene vía web responsiva / PWA y la app nativa pasa a trabajo futuro (aceptable, por no ser requisito obligatorio). |
| Cronograma | Neutro a favorable. Se libera el tiempo de capacitación en Flutter. Se mantiene el plazo fijo de 18 semanas y los hitos Go-Live (21-nov-2026) y entrega final (12-dic-2026). Al no ampliar alcance, no requiere retirar elementos del backlog para compensar. |
| Costo | Sin impacto. No incorpora servicios pagados nuevos; se mantiene Supabase Pro ya presupuestado. HTML/CSS/JS no tiene costo de licencia. |
| Calidad | Impacto positivo en rendimiento, accesibilidad y SEO. Requiere ajustar los criterios de calidad y el plan de pruebas a métricas web (p. ej. Lighthouse / Core Web Vitals) en lugar de las propias de Flutter. |

# 6. Implicaciones

## Recursos

El equipo full-stack rotativo cubre HTML/CSS/JS; se reduce la necesidad de capacitación en Flutter/Dart. Se mantiene Figma para el diseño. No se requieren recursos ni servicios pagados adicionales.

## Interesados

Felipe Moraga (Frontend/UX) lidera la implementación; Iván Rodríguez (patrocinador) aprueba por tratarse de una decisión técnica de la solución; el docente guía se informa por afectar una definición del Plan de Dirección y del Acta de Constitución. Los clientes finales se benefician directamente (mejor experiencia y menor tiempo de carga). No requiere migración adicional de datos, pues el backend permanece intacto.

## Documentación a actualizar si se aprueba

- Acta de Constitución y Resumen de Contexto: tabla de stack tecnológico y referencias a “Flutter”.

- Plan de Dirección del Proyecto: Plan de Gestión de Alcance, de Calidad y de Recursos.

- Registro de Riesgos: retirar/ajustar el riesgo “Flutter/Dart es una tecnología nueva para el equipo”.

- Objetivo general: revisar la frase “extensible a móvil desde el mismo código base”.

- Registro de Cambios del Plan 11: registrar la solicitud SC-01.

# 7. Riesgos del cambio y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Curva de aprendizaje en la integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase. | Prototipo funcional temprano ya construido; validación en un sprint inicial. |
| Se pierde el código único para una futura app móvil nativa. | App nativa fuera de alcance; la PWA cubre el uso móvil. Si a futuro se requiere, se evaluará como proyecto aparte. |
| Retrabajo por avances previos en Flutter (si los hubiera). | El cambio se realiza en fase temprana, minimizando el retrabajo. |

# 8. Decisión del Comité de Control de Cambios

Decisión: ☐ Aprobado    ☐ Rechazado    ☐ Diferido

| Integrante | Rol en el comité | Decisión | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Autoridad final de aprobación |  |  | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Factibilidad técnica y de datos |  |  | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Impacto en interfaz / UX |  |  | __/__/2026 |
| Docente guía | Consulta (compromiso académico APT) |  |  | __/__/2026 |

# 9. Actualización del Registro de Cambios (Plan 11)

| N° | Descripción | Solicitante | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-02 | Cambio de frontend de Flutter a HTML/CSS/JS (backend Supabase sin cambios), para priorizar la experiencia de usuario como diferenciador. | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Pendiente de aprobación | 22-09-2026 |

Nota: la decisión final y su fecha se completan una vez que el Comité de Control de Cambios resuelva la solicitud.