DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática · Sede Plaza Norte

Capstone (PTY4614)

INFORME DE AVANCE — FASE 2

Desarrollo del Proyecto APT

Befine Store

Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine

| Equipo | Grupo N3 — Plaxi Solutions |
| --- | --- |
| Integrantes | Iván Luis Rodríguez Pinares Carlos Matías Fuentes González Felipe Ignacio Moraga López |
| Docente | Álvaro Mellado |
| Sección | 006V · Modalidad vespertina |
| Fecha de entrega | 12 de octubre de 2026 (semana 10) |

Índice

Resumen	3

Abstract	3

1. Introducción	4

2. Resumen del avance del Proyecto APT	4

2.1 Actividades realizadas y objetivos específicos cumplidos	4

2.2 Objetivos (ajuste)	5

2.3 Metodología (ajuste)	5

2.4 Evidencias de avance	6

3. Monitoreo del plan de trabajo	8

4. Ajustes a partir del monitoreo	10

4.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo	10

4.2 Actividades ajustadas o eliminadas	10

4.3 Actividades no iniciadas o con retraso	11

5. Control de la gestión del proyecto	11

5.1 Cronograma e hitos	11

5.2 Costos	11

5.3 Control de cambios	12

5.4 Riesgos actualizados	12

6. Conclusiones individuales (Individual conclusions)	13

7. Reflexión (Reflection)	13

8. Referencias	14

9. Anexos	15

Anexo A. Ubicación de las evidencias en el repositorio	15

Anexo B. Resultado de las pruebas automatizadas (09-oct-2026)	15

# Resumen

Befine Store es una plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine, microempresa de reparto de agua purificada en Quilicura (≈ 450 clientes activos y ≈ 1.000 entregas mensuales) que hoy depende de Shopify y de WhatsApp. Este informe da cuenta del avance de la Fase 2 (semanas 5 a 10) bajo una metodología híbrida: PMBOK para la dirección del proyecto y Scrum para la construcción del producto.

A la fecha se completaron las fases de Inicio y Planificación (Acta de Constitución y Plan de Dirección con 12 planes de gestión, aprobados en los hitos del 22 de agosto y del 19 de septiembre) y se ejecutó el Sprint 1 y la mitad del Sprint 2. El modelo de datos (21 tablas con seguridad a nivel de fila) está desplegado en Supabase; la tienda web (inicio, catálogo, ficha de producto, carrito, cuenta del cliente y checkout) está construida en HTML, CSS y JavaScript; y se incorporó un esquema de roles y permisos configurables con creación de pedidos en el servidor. Se gestionaron cuatro solicitudes de cambio: SC-01 (presupuesto de servicios), SC-02 (cambio del frontend de Flutter a HTML/CSS/JS para mejorar el rendimiento y el posicionamiento en buscadores), SC-03 (corrección de seguridad de pedidos y roles configurables) y SC-04 (uso del plan gratuito de Supabase por decisión del cliente). La calidad se resguarda con una Definition of Done, 31 pruebas unitarias automatizadas aprobadas y un plan de pruebas por niveles.

El principal ajuste para la segunda mitad es concentrar el Sprint 3 en las integraciones de mayor riesgo (Mercado Pago y OpenFactura) y repriorizar el Sprint 4 para proteger los hitos de Go-Live (21 de noviembre) y de defensa (12 de diciembre).

Palabras clave: comercio electrónico, PMBOK, Scrum, Supabase, seguridad a nivel de fila, Mercado Pago, facturación electrónica.

# Abstract

Befine Store is a proprietary e-commerce platform for Agua Purificada Befine, a purified-water delivery micro-business in Quilicura, Santiago (about 450 active customers and 1,000 deliveries per month) that currently depends on Shopify and WhatsApp. This report presents the progress of Phase 2 (weeks 5 to 10) under a hybrid methodology: PMBOK to manage the project and Scrum to build the product.

To date, the Initiation and Planning phases have been completed (Project Charter and Project Management Plan with 12 management plans, approved at the 22 August and 19 September milestones), Sprint 1 has been delivered and Sprint 2 is half done. The data model (21 tables with row-level security) is deployed on Supabase; the web store (home, catalog, product page, cart, customer account and checkout) is built with HTML, CSS and JavaScript; and a configurable role-and-permission scheme with server-side order creation was added. Four change requests were managed: SC-01 (services budget), SC-02 (frontend change from Flutter to HTML/CSS/JS to improve performance and search-engine positioning), SC-03 (order security fix and configurable roles) and SC-04 (use of the Supabase free plan, decided by the client). Quality is ensured through a Definition of Done, 31 passing automated unit tests and a multi-level test plan.

The main adjustment for the second half is to focus Sprint 3 on the highest-risk integrations (Mercado Pago and OpenFactura) and to reprioritize Sprint 4 in order to protect the Go-Live (21 November) and final defense (12 December) milestones.

Keywords: e-commerce, PMBOK, Scrum, Supabase, row-level security, Mercado Pago, electronic invoicing.

# 1. Introducción

El presente informe corresponde a la evaluación sumativa de avance de la Fase 2 del Proyecto APT (Capstone PTY4614). Sigue la estructura de la Guía del Estudiante 2.4: (1) resumen del avance, incluidos los ajustes a objetivos y metodología y las evidencias; (2) monitoreo del plan de trabajo, y (3) ajustes a partir del monitoreo. Se agrega un apartado de control de la gestión del proyecto (riesgos, cambios, costos y cronograma), coherente con la metodología PMBOK declarada en la Fase 1.

Todas las evidencias citadas se encuentran versionadas en GitHub. La documentación está en el repositorio del equipo Documentos_Capstone_Grupo_N3, carpeta Fase2/Evidencias Grupales/ (subcarpetas 01-Inicio a 09-Evidencias-Sistema), junto a este informe y al Informe de Evidencias con las capturas del sistema. El código fuente, las pruebas automatizadas, los archivos Docker, las issues de las historias de usuario y el historial de commits del desarrollo están en el repositorio de código IvnRP/befine-store. El Anexo A detalla dónde se ubica cada evidencia.

# 2. Resumen del avance del Proyecto APT

## 2.1 Actividades realizadas y objetivos específicos cumplidos

Entre las semanas 5 y 10 el equipo cerró la Planificación, diseñó y desplegó la base de datos, tramitó cuatro solicitudes de cambio y ejecutó el Sprint 1 completo y la primera mitad del Sprint 2. La Tabla 1 resume el avance de cada objetivo específico y la forma en que se logró.

| OE | Objetivo específico | Avance | Qué se logró y de qué manera |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales | 100 % | Especificación de 25 RF (como casos de uso) y 14 RNF. En la Fase 2 se tradujeron a 31 historias de usuario priorizadas (P1/P2/P3), registradas como issues en GitHub con criterios de aceptación, y a RNF con métricas verificables. |
| 2 | Diseñar la arquitectura y el modelo de datos relacional | 100 % | Modelo v2.0 desplegado en Supabase (21 tablas, RLS en todas). La migración del 09-oct agregó roles y permisos configurables y la función crear_pedido() en el servidor. Arquitectura cliente estático + BaaS documentada con diagramas de componentes, despliegue y UML. |
| 3 | Desarrollar la tienda web mobile-first (ajustado por SC-02) | 70 % | Construidos en HTML/CSS/JS: inicio con escena según la hora y agua reactiva, catálogo con filtros y búsqueda, ficha con variantes, carrito persistente, cuenta del cliente (registro, ingreso con Google, recuperación) y checkout en una página. Falta conectar el checkout a crear_pedido() y publicar las políticas legales. |
| 4 | Desarrollar el panel de administración | 20 % | Hecha la base de seguridad del panel: roles admin/chofer, permisos por módulo y políticas RLS. Las pantallas del panel se construyen en los Sprints 3 y 4. |
| 5 | Implementar la fidelización por puntos y metas | 25 % | Modelo de datos listo (movimientos de puntos, recompensas) y cupones generales y personales validados en el servidor. La acumulación automática se activa con el webhook de pago (Sprint 3). |
| 6 | Integrar Mercado Pago y OpenFactura | 10 % | Diseñada la confirmación de pago idempotente (migración 03) y el flujo de secuencia; el checkout simula el pago. La integración real y la certificación SII se ejecutan en el Sprint 3. |
| 7 | Validar con pruebas y desplegar con documentación técnica | 35 % | Plan de pruebas por niveles, 31 pruebas unitarias automatizadas aprobadas, Definition of Done, contenerización con Docker y manual técnico v0.2. |

Tabla 1. Avance por objetivo específico al 09-oct-2026.

En términos del Product Backlog, de 31 historias de usuario hay 4 terminadas, 9 parciales o en curso y 18 pendientes. En el Sprint 1 se terminaron HU-02 (catálogo y ficha), HU-04 (carrito en el navegador) y HU-15 (reseñas reales de Google); HU-01 (cuenta del cliente) quedó parcial a la espera del ingreso con Google y se adelantó la interfaz del checkout (HU-05 y HU-06); el CRUD de productos (HU-03) no se alcanzó y se replanificó al Sprint 4. Al día 5 del Sprint 2 ya están terminadas la seguridad del pedido en el servidor (SC-03) y la contenerización con Docker junto con las pruebas automatizadas (HU-14); el cierre depende de conectar el checkout e integrar el código a la rama principal.

## 2.2 Objetivos (ajuste)

El objetivo general y los objetivos específicos se mantienen, con un ajuste de redacción derivado de la Solicitud de Cambio SC-02, aprobada el 22 de septiembre de 2026:

| Objetivo | Redacción Fase 1 | Redacción ajustada |
| --- | --- | --- |
| Objetivo general | …plataforma de comercio electrónico propia para web —extensible a móvil una vez esta se encuentre completamente desplegada—… | …plataforma de comercio electrónico propia para web, mobile-first y responsiva (con opción de PWA)… |
| OE 3 | Desarrollar la landing page … para web con Flutter, con enfoque mobile-first, dejando la extensión a una app móvil dedicada como siguiente paso. | Desarrollar la tienda web (inicio, catálogo con variantes y quiénes somos) con HTML5, CSS3 y JavaScript, mobile-first y responsiva. La app móvil nativa queda fuera de alcance. |

Tabla 2. Ajuste de objetivos por la SC-02.

Justificación. Durante el prototipado se verificó que Flutter Web descarga su motor de renderizado (≈ 1,5–2 MB) antes de mostrar contenido y dibuja sobre un canvas, lo que perjudica el tiempo de carga en celulares y la indexación en buscadores, dos factores críticos para una tienda pública. Además, el patrocinador confirmó que los clientes no instalarían una app, por lo que se perdía el principal beneficio de Flutter (un solo código para web y móvil). El cambio no modifica el alcance funcional del MVP, no tiene costo y elimina el riesgo R1 (curva de aprendizaje de Flutter/Dart).

## 2.3 Metodología (ajuste)

Se mantiene la metodología híbrida PMBOK + Scrum declarada en la Fase 1: PMBOK dirige el proyecto con hitos, líneas base y control de cambios (Project Management Institute, 2017), y Scrum organiza la Ejecución en sprints de dos semanas (Schwaber y Sutherland, 2020). Durante la Fase 2 se precisó su aplicación con los siguientes ajustes:

- Roles Scrum explícitos: Product Owner, Iván Rodríguez (dueño de Befine); Scrum Master rotativo por sprint (Felipe Moraga en el S1, Iván Rodríguez en el S2, Carlos Fuentes en el S3 y Felipe Moraga en el S4); equipo de desarrollo formado por los integrantes que no ejercen ese rol, en modalidad full-stack.

- Calendario de sprints fijado: S1 del 21-sep al 04-oct, S2 del 05 al 18-oct, S3 del 19-oct al 01-nov y S4 del 02 al 14-nov, alineado con el hito de fin de sprints (14-nov).

- Pruebas integradas al sprint: las pruebas no son una fase separada; una historia no se considera terminada sin sus pruebas, según la Definition of Done, en línea con la verificación incremental propuesta por Sommerville (2011) y Pantaleo (2015).

- Artefactos Scrum formalizados en el repositorio: Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog por sprint, Definition of Done y retrospectivas, vinculados con los planes PMBOK (Tabla 3).

- Se elimina la capacitación formal en Flutter: con la SC-02 deja de ser necesaria, y el equipo se apoya en herramientas de desarrollo asistido por IA para el stack web.

| Artefacto Scrum | Equivalente PMBOK en el Plan de Dirección |
| --- | --- |
| Product Vision | Acta de Constitución (propósito, objetivos e indicadores de éxito) |
| Product Backlog | Plan de Gestión de Requerimientos + EDT (Anexo A) + matriz de trazabilidad |
| Sprint Backlog | Plan de Gestión del Cronograma (fase de Ejecución) |
| Definition of Done | Plan de Gestión de la Calidad (KPI y criterios de aceptación) |
| Retrospectiva | Registro de lecciones aprendidas |

Tabla 3. Integración de artefactos Scrum con los planes PMBOK.

## 2.4 Evidencias de avance

Las evidencias se agrupan según los tres ámbitos de la pauta (documentación, programación y almacenamiento de datos). Todas se encuentran en el repositorio Git, con historial de commits por integrante. Las evidencias seleccionadas se adjuntan en el Informe de Evidencias (Informe_Evidencias_Befine_GrupoN3.docx), que acompaña a este informe y reúne 31 figuras: la tienda en funcionamiento (escritorio y celular), el despliegue con Docker, la base de datos en Supabase (tablas, modelo, autenticación, políticas RLS y Edge Function), los resultados de las pruebas y la gestión en GitHub (tablero Kanban, milestones, commits y pull requests). En las tablas, «.../» corresponde a Fase2/Evidencias Grupales/ del repositorio de documentación y «befine-store:» al repositorio de código.

| Ámbito | Evidencia | Ubicación en el repositorio | Cómo da cuenta del avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación | Plan de Dirección v1.2 (12 planes), Acta v1.2, EDT, registro de riesgos, presupuesto, adquisiciones y SC-01 a SC-04 | .../08-Gestion-PMBOK/ | Demuestra la planificación y el control del proyecto, y la gestión formal de cuatro cambios a las líneas base. |
| Documentación | Product Vision, Product Backlog (31 HU, trazadas al tablero Kanban de GitHub), informe de cierre del Sprint 1, Sprint Backlog S1 y S2, Definition of Done y retrospectiva del S1 | .../03-Scrum/ | Demuestra la aplicación de Scrum en la Ejecución y la trazabilidad RF → HU → sprint. |
| Documentación | Arquitectura, diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia y estados), RNF con métricas, plan de pruebas, manual técnico | .../05-Diseno/, 04-Requisitos/, 06-Calidad/, 07-Operacion/ | Demuestra el diseño de la solución y la planificación de la calidad según estándares de la industria. |
| Programación | Tienda web en HTML/CSS/JS: 5 páginas, 19 módulos JS, conexión real a Supabase | befine-store: web/ | Incremento funcional de los Sprints 1 y 2 (RF-01 a RF-06). |
| Programación | Edge Function de reseñas de Google con caché | befine-store: web/supabase/functions/ | Integración con un servicio externo sin exponer claves. |
| Programación | 31 pruebas unitarias automatizadas (node:test), Dockerfile y docker-compose | befine-store: tests/, Dockerfile | Aseguramiento de la calidad y despliegue reproducible. |
| Almacenamiento de datos | Modelo entidad-relación v2.1, scripts SQL de estructura y datos y migración de roles y permisos (SC-03) | .../05-Diseno/SQL/ | Base de datos desplegada, versionada y protegida con RLS. |
| Evidencia visual | Informe de Evidencias (31 figuras) y capturas del sistema y de la gestión | .../Informe_Evidencias_Befine_GrupoN3.docx y .../09-Evidencias-Sistema/ | Muestra el funcionamiento real de la tienda, la base de datos, Docker, las pruebas y el trabajo del equipo en GitHub. |

Tabla 4. Evidencias presentadas en este informe.

### Resguardo de la calidad

La calidad del avance se resguardó con prácticas propias de la disciplina:

- Definition of Done con 11 criterios por historia (revisión de pull request por otro integrante, diseño responsive, accesibilidad, RLS y prueba unitaria para la lógica de negocio).

- Seguridad por diseño: el navegador no decide precios ni pagos. Los pedidos se crean con crear_pedido() en el servidor, el estado «pagado» solo lo marca el webhook con credenciales de servidor y ningún usuario puede asignarse un rol.

- Migraciones versionadas con reversa: ningún cambio a la base de datos se aplica sin un script para deshacerlo, según el Plan de Gestión de la Configuración.

- Pruebas automatizadas que cargan los mismos archivos del sitio, de modo que una regresión rompe la prueba (resultado en el Anexo B).

- Control de cambios PMBOK: las cuatro decisiones que afectaron las líneas base (SC-01 a SC-04) se evaluaron por impacto en alcance, cronograma, costo y calidad antes de aplicarse.

- Pruebas funcionales y de seguridad: nueve casos del Plan de Pruebas aprobados en los Sprints 1 y 2 (CP-F y CP-S), entre ellos la validación del RUT, el despacho con envío gratis y la verificación de RLS como visitante anónimo, en la que pedidos y perfiles devuelven 0 filas (Informe de Evidencias, sección 9.2).

- Mejoras a partir de los resultados: la revisión del 09-oct detectó que el checkout ofrece entregas en días feriados (por ejemplo, el lunes 12-oct), registrado como mejora M-01 con su prueba para el Sprint 2. La medición con Lighthouse en vista móvil del 10-oct dio un rendimiento de 73 (inicio) y 70 (catálogo), bajo la meta de 90, con un LCP de 3,0 y 3,2 s, causado por el desplazamiento del contenido durante la carga (CLS de 0,50); su corrección se planificó para el Sprint 4, mientras que accesibilidad, buenas prácticas y SEO obtuvieron entre 84 y 100.

# 3. Monitoreo del plan de trabajo

La Tabla 5 actualiza el plan de trabajo de la Fase 1 con el estado de avance de cada actividad al 09-oct-2026 (semana 9) y los ajustes realizados.

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Elaborar Acta de Constitución | Plantilla PMBOK, instructivo de la asignatura | Sem. 1–2 | Iván | Facilitador: conocimiento previo del negocio. Aprobada el 22-ago. | Completado | v1.1 (23-sep) por SC-01 y SC-02; v1.2 (09-oct) por SC-04. |
| Gestión de proyectos | Identificar interesados y aprobar inicio | Matriz de interesados | Sem. 2 | Rotativo | Facilitador: equipo reducido. | Completado | Se agregó el rol de chofer como usuario del panel. |
| Gestión de proyectos / Levantamiento de requerimientos | Kick-off y planes de gestión del proyecto | Plantillas PMBOK, Excel, MS Project | Sem. 3–6 | Rotativo | Obstáculo: acotar el alcance del MVP. Plan de Dirección aprobado el 19-sep. | Completado | Planes actualizados a la v1.1 (SC-01, SC-02) y a la v1.2 (SC-03, SC-04). |
| Gestión de la información | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Supabase, herramientas ER | Sem. 5–6 | Carlos | Obstáculo superado: variantes de producto y puntos modelados en v2.0 (16-sep). | Completado | Se amplió con roles y permisos configurables y crear_pedido() (SC-03, migración del 09-oct). |
| Desarrollo de soluciones | Diseño de interfaz (mobile-first) | HTML/CSS/JS (antes Flutter), Figma | Sem. 5–6 | Felipe | Facilitador: la tienda Shopify sirvió de referencia. | Ajustada | Por la SC-02, el prototipo se construyó como maqueta navegable en HTML/CSS/JS, que luego evolucionó a la tienda real. |
| Desarrollo de sistemas | Ejecución de sprints de desarrollo | HTML/CSS/JS, Supabase, Mercado Pago, OpenFactura | Sem. 7–14 | Rotativo | S1 cerrado (HU-01 y HU-02 terminadas, HU-04 parcial, HU-03 replanificada). S2 en curso (4 de 17 tareas terminadas al día 5). Pendiente la validación temprana de OpenFactura. | En curso | Sprints fechados (S1–S4). La integración de pagos y DTE se concentra en el S3; las historias P3 son las primeras en postergarse si falta capacidad. |
| Gestión de servicios de soporte | Documentación técnica y manual de usuario | Repositorio GitHub, grabación de pantalla | Sem. 13–14 | Rotativo | Facilitador: funcionalidades validadas en cada sprint. | En curso | Se adelanta: el manual técnico (v0.2), la arquitectura y los UML se mantienen por sprint en vez de redactarse al final. |
| Gestión de servicios de soporte | Capacitación a usuarios | Manual de usuario | Sem. 14 | Rotativo | Facilitador: el dueño ya conoce el flujo operativo. | No iniciado | Sin ajuste. Se elimina la capacitación interna en Flutter (ya no aplica). |
| Gestión de proyectos | Entrega y puesta en marcha | Docker, GitHub | Sem. 14–15 | Rotativo | Facilitador: entorno contenedorizado. | No iniciado | Se adelanta la contenerización (Dockerfile y docker-compose listos en el S2). |
| Aseguramiento de calidad / Gestión de proyectos | Control de planes y pruebas funcionales/integración | Tablero Kanban, suite de pruebas | Sem. 3–15 | Rotativo (líder de sprint) | Obstáculo: cobertura de pruebas con plazo acotado. Tablero Kanban desactualizado en el S1. | En curso | Pruebas integradas a cada sprint (DoD); 31 pruebas unitarias. El tablero se actualiza por issue desde el S2. |
| Gestión de proyectos | Cierre de presupuesto, alcance y cronograma | Plan de Dirección del Proyecto | Sem. 15–16 | Rotativo | — | No iniciado | Sin ajuste. |
| Gestión de proyectos | Entrega final de documentos | Plantillas de la asignatura | Sem. 15–17 | Rotativo | Obstáculo: consolidar los aportes individuales. | No iniciado | La documentación se versiona en Git desde ahora, lo que reduce la consolidación final. |
| Gestión de proyectos | Reunión de cierre, lecciones aprendidas y presentación a comisión | Plantilla de la asignatura | Sem. 17–18 | Rotativo | Facilitador: experiencia acumulada. | No iniciado | Las retrospectivas por sprint alimentan el registro de lecciones aprendidas. |

Tabla 5. Monitoreo del plan de trabajo (estados: Completado, En curso, Con retraso, No iniciado, Ajustada).

# 4. Ajustes a partir del monitoreo

## 4.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

Retroalimentación docente. El informe de la Fase 1 obtuvo la calificación máxima, sin observaciones de mejora, por lo que los ajustes de esta fase responden a los facilitadores y las dificultades detectados en el monitoreo.

| Factor | Efecto en el plan | Acción tomada o por tomar |
| --- | --- | --- |
| Facilitador: patrocinador dentro del equipo | Las reglas de negocio (variantes, comunas, cupones, reparto) se validan el mismo día, sin esperas. | Se formalizó su rol de Product Owner y la aceptación del incremento en cada Sprint Review. |
| Facilitador: backend gestionado (Supabase) | La base de datos estuvo desplegada antes del primer sprint; el frontend trabajó con datos reales desde el día 1. | Se mantiene (ADR-01). |
| Facilitador: desarrollo asistido por IA | Aceleró la construcción del frontend y la redacción de migraciones. | Toda salida se revisa por pull request y pruebas antes de integrarse. |
| Dificultad: Flutter no servía para una tienda pública | Riesgo de mala carga en móvil y mal SEO. | SC-02 aprobada en la semana 7, antes de escribir código en Flutter: sin retrabajo. |
| Dificultad: la emisión de DTE exige servicios pagados | OpenFactura y el certificado digital del SII son obligatorios para emitir boletas y facturas. | SC-01: el cliente financia estos servicios. |
| Decisión del cliente: no contratar Supabase Pro | El plan gratuito no compromete un porcentaje de disponibilidad, pausa el proyecto tras 7 días sin actividad y no tiene respaldo diario. | SC-04: plan gratuito con ping programado, respaldo manual semanal y RNF-06 redefinido; la línea base baja a $508.795 CLP/año. |
| Dificultad: disponibilidad vespertina (R3) | La semana 9 se cruza la entrega de este informe con el Sprint 2. | Sprints cortos, priorización P1 y documentación incremental en Git. |
| Dificultad: el dueño propone nuevas funciones (R4) | Se pidieron cupones personales, avisos por WhatsApp y roles configurables. | Se incorporaron dentro de historias ya existentes (RF-20, RF-09 y RF-02), sin ampliar el alcance ni el plazo. |

Tabla 6. Facilitadores y dificultades.

## 4.2 Actividades ajustadas o eliminadas

- Diseño de interfaz: de prototipo en Flutter/Figma a maqueta navegable en HTML/CSS/JS, reutilizada como base de la tienda (SC-02). Justificación: evita construir dos veces la interfaz.

- Capacitación en Flutter (eliminada): deja de ser necesaria con la SC-02; el tiempo liberado se destinó al desarrollo.

- Documentación técnica (adelantada): pasa de las semanas 13–14 a un proceso continuo por sprint, para no concentrar la carga al final y para evidenciar el avance en Git.

- Contenerización (adelantada): el Dockerfile se preparó en el Sprint 2 para reducir el riesgo de la puesta en marcha.

- Pruebas: dejan de verse como una etapa y se integran a la Definition of Done de cada historia.

- Infraestructura (SC-04): por decisión del cliente, Supabase opera en su plan gratuito; se agregan un ping programado y un respaldo manual semanal, y RNF-06 se redefine sin porcentaje de disponibilidad comprometido.

- Modelo de datos (ampliado, SC-03): se reemplazó el rol fijo por roles y permisos configurables, para que el dueño pueda delegar sin cambiar el código.

## 4.3 Actividades no iniciadas o con retraso

| Actividad | Motivo | Estrategia para no afectar el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Validación temprana de OpenFactura en el ambiente de certificación del SII (riesgo R2) | La SC-02 y la seguridad de los pedidos se priorizaron en los Sprints 1 y 2. | Solicitar esta semana las credenciales de certificación y el certificado digital; dedicar el inicio del Sprint 3 a emitir un DTE de prueba. Si el SII demora, se emite en modo de certificación y se habilita producción antes del Go-Live. |
| Integración de Mercado Pago (R5) | Depende de la conexión del checkout a crear_pedido() (Sprint 2). | Pedir credenciales sandbox ahora; la migración 03 y el diseño del webhook ya están escritos. |
| Conexión del checkout a crear_pedido() | En curso dentro del Sprint 2. | Prioridad 1 del resto del sprint; cierra HU-05, HU-06 y HU-18. |
| Panel de administración | Planificado para los Sprints 3 y 4 (no está atrasado). | El Sprint 4 concentra muchas historias: si la velocidad no alcanza, se postergan primero las P3 (contacto, novedades, CMS y medios de pago) según el Plan de Cronograma. |
| Integración del código a la rama principal (PR #19) | Durante el Sprint 1 la rama main siguió con Flutter; el código nuevo vive en la rama ivan. | Revisar e integrar el PR #19 en el Sprint 2 y actualizar las ramas personales desde main (acción de la retrospectiva). |
| CRUD de productos (HU-03) | Planificado para el Sprint 1; se priorizó la tienda pública y la cuenta del cliente. | Se replanifica al Sprint 4 con el resto del panel de administración. |
| Actualización del tablero GitHub Projects | Faltaban historias para cubrir todos los RF. | Se crean las issues HU-16 a HU-31 en el Sprint 2. |
| Mejoras detectadas en las pruebas (M-01 y rendimiento móvil) | Las pruebas del 09 y 10-oct detectaron entregas ofrecidas en feriados y un rendimiento de 70–73 en Lighthouse por desplazamiento del contenido (CLS 0,50). | M-01 se corrige en el Sprint 2 con su prueba unitaria. El CLS se aborda en el Sprint 4 (pruebas de rendimiento), identificando el elemento compartido que se desplaza (barra superior, fuentes o fondo) hasta alcanzar la meta de 90. |

Tabla 7. Actividades pendientes o con retraso y su estrategia.

# 5. Control de la gestión del proyecto

## 5.1 Cronograma e hitos

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | 22-ago-2026 | Cumplido |
| Aprobación del Plan de Dirección | 19-sep-2026 | Cumplido (v1.2 el 09-oct) |
| Informe de Avance Fase 2 | 12-oct-2026 | En entrega |
| Fin de sprints de desarrollo | 14-nov-2026 | En plazo |
| Go-Live | 21-nov-2026 | En plazo (holgura de 1 semana) |
| Entrega final y presentación a comisión | 12-dic-2026 | En plazo |

Tabla 8. Estado de los hitos.

## 5.2 Costos

La línea base de costo es de $508.795 CLP anuales: OpenFactura ($428.400) y certificado digital ($14.030), más 15 % de contingencia ($66.365), financiados por el cliente (SC-01). Por decisión del cliente, Supabase se utiliza en su plan gratuito (SC-04), lo que redujo la línea base en $315.330 CLP y eliminó el único costo en dólares. El desarrollo no cobra horas-hombre por tratarse del trabajo de título. A la fecha no hay desviaciones: la SC-02 y la SC-03 no agregaron costos.

## 5.3 Control de cambios

| N° | Cambio | Fecha | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Reemplazar la restricción de «solo herramientas gratuitas» por servicios pagados financiados por el cliente | 14-sep-2026 | Costo: de $0 a $824.125 CLP/año (luego ajustado por la SC-04). Calidad: habilita la emisión de DTE (RF-08). |
| SC-02 | Frontend de Flutter a HTML5/CSS3/JavaScript; app nativa fuera de alcance | 22-sep-2026 | Alcance: sin cambio funcional. Cronograma: favorable. Costo: neutro. Calidad: positivo (carga, SEO). |
| SC-03 | Corrección de seguridad: pedidos solo con crear_pedido() en el servidor y roles configurables por permisos | 09-oct-2026 | Calidad: positivo (seguridad). Alcance: precisa RF-02, RF-06, RF-16 y RF-20. Costo y cronograma: neutros. |
| SC-04 | Uso del plan gratuito de Supabase por decisión del cliente; RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido | 09-oct-2026 | Costo: baja de $824.125 a $508.795 CLP/año. Calidad: disponibilidad según el plan gratuito, con monitoreo y respaldo manual. |

Tabla 9. Registro de cambios aprobados.

## 5.4 Riesgos actualizados

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Respuesta y estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Curva de integración HTML/JS con el SDK de Supabase | Baja ↓ | Medio | Mitigado: la integración funciona desde el Sprint 1. |
| R2 | Demora en la certificación SII de OpenFactura | Media | Alto | Mitigar: solicitar credenciales ya y dedicar el inicio del S3. |
| R3 | Disponibilidad vespertina del equipo | Alta | Medio | Mitigar: sprints cortos y priorización P1. |
| R4 | Ampliación del alcance por pedidos del dueño | Alta | Alto | Evitar: las nuevas ideas se absorbieron en historias existentes; el resto va al backlog o a una SC. |
| R5 | Retraso en las credenciales de Mercado Pago/OpenFactura | Media | Alto | Mitigar: solicitud en el Sprint 2. |
| R6 | Errores en la migración de datos desde Shopify | Media | Medio | Mitigar: importación CSV validada en ambiente de prueba (HU-30). |
| R7 | Limitaciones del plan gratuito de Supabase: pausa por inactividad y sin respaldo diario (reemplaza al riesgo cambiario, SC-04) | Baja | Bajo | Mitigar: ping programado diario, respaldo manual semanal y monitoreo de uso. |
| R8 | Acceso indebido a datos personales | Baja ↓ | Alto | Mitigado parcialmente: RLS, roles y pedidos en el servidor; faltan las pruebas de seguridad del S3. |
| R9 (nuevo) | Sobrecarga de historias en el Sprint 4 | Media | Alto | Mitigar: repriorizar y postergar primero las P3. |
| R10 (nuevo) | Evidencia desigual del aporte individual en Git | Media | Medio | Mitigar: cada integrante sube sus commits y registra su aporte en Evidencias Individuales. |

Tabla 10. Registro de riesgos actualizado (↓ = probabilidad reducida desde la Fase 1).

# 6. Conclusiones individuales (Individual conclusions)

Iván Rodríguez Pinares. Formally taking on the Product Owner role forced me to separate the owner of Befine, who wants everything, from the team member who must meet a deadline. In this phase I learned to translate business needs (personal coupons, delivery notifications, roles for the driver) into prioritized user stories, and to accept or reject them against concrete acceptance criteria. Besides being Product Owner, I developed a large part of the Sprint 1 frontend together with Carlos (the prototype, the customer account and the checkout), which allowed me to validate the business rules directly in the product. I conclude that progress is solid on the technical foundation and that the challenge for the second half is also mine: approving business rules on time and managing the payment and invoicing credentials so that the team is never blocked. Deciding to operate on the Supabase free plan (SC-04) taught me to weigh every cost against what the business really needs today, while documenting when it would be worth scaling up.

Carlos Fuentes González. This phase confirmed that a good design decision made in time is worth more than many hours of programming. Proposing and documenting SC-02 in the first week of Execution prevented us from building a slow store, and designing security in the database (RLS, server-side crear_pedido() and configurable roles) made me understand that in e-commerce trust is built in the backend, not on the screen. I conclude that the architecture is ready for the critical integrations of Sprint 3 and that my focus must be on validating OpenFactura early, the highest remaining risk.

Felipe Moraga López. Being Scrum Master in Sprint 1 showed me that the role is not about programming less, but about enabling the team to move forward without blockers: I organized the planning, the follow-up and the Sprint Review, and facilitated the retrospective that detected that the main branch was still on Flutter and that order creation was not yet secure. I conclude that those two warnings shifted the Sprint 2 priorities towards what was most critical. For the rest of the project my challenge is to also contribute to the build, with acceptance tests on mobile and desktop, backlog refinement and the design of the admin panel and the driver flow.

# 7. Reflexión (Reflection)

Iván Rodríguez Pinares. I realize that the hybrid methodology helped me resist the temptation to keep adding features: every new idea had to go through the backlog or through a change request. I learned that saying “this goes in the next sprint” is also project management.

Carlos Fuentes González. My main lesson was that documenting is not a final formality. Keeping the data model, the migrations and the architecture decisions up to date in Git turned this report into a summary of what already existed, not a reconstruction. I must improve at keeping the Kanban board as up to date as the code.

Felipe Moraga López. I learned that a retrospective is only useful if it ends in actions with an owner and a deadline; that is why every Sprint 1 improvement was recorded and is reviewed in Sprint 2. I also understood that each member’s contribution must be visible in the repository, so in this second stage I will push my work with my own account and review the team’s pull requests.

# 8. Referencias

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Ley N.º 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile

Mercado Pago. (2026). Checkout Pro: documentación para desarrolladores. https://www.mercadopago.cl/developers

OpenFactura. (2026). Documentación de la API de facturación electrónica. Haulmer. https://www.openfactura.cl

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Pantaleo, G. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson.

Supabase. (2026). Row Level Security. Supabase Docs. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

# 9. Anexos

## Anexo A. Ubicación de las evidencias en el repositorio

Repositorios: documentación en github.com/Cmfg96/Documentos_Capstone_Grupo_N3 («.../» corresponde a la carpeta Fase2/Evidencias Grupales/) y código en github.com/IvnRP/befine-store («befine-store:»). La Tabla 11 relaciona cada elemento revisado con su ubicación.

| Elemento | Ubicación |
| --- | --- |
| Documento de inicio del proyecto | .../01-Inicio/Definicion_Proyecto_Befine_Store.md |
| Metodología declarada y justificada | .../02-Metodologia/Metodologia_Hibrida_PMBOK_Scrum.md |
| Product Vision, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done | .../03-Scrum/ |
| Retrospectivas | .../03-Scrum/Retrospectivas/ |
| SRS (especificación de requisitos) y RNF | .../04-Requisitos/ |
| README | README.md en la raíz de ambos repositorios |
| Arquitectura | .../05-Diseno/Arquitectura.md |
| Modelo de datos (ER + scripts SQL) | .../05-Diseno/Modelo_Datos_Befine_Store.md y SQL/ |
| Diagramas UML | .../05-Diseno/Diagramas_UML.md |
| Docker | befine-store: Dockerfile, docker-compose.yml, docker/nginx.conf, .env.example (copia en .../07-Operacion/Docker/) |
| Pruebas | befine-store: tests/unit/ y .../06-Calidad/Plan_de_Pruebas.md |
| Manual técnico | .../07-Operacion/Manual_Tecnico.md |
| Innovación | .../07-Operacion/Innovacion_y_Valor.md y README (sección Innovación) |
| Plan de Dirección y control de cambios | .../08-Gestion-PMBOK/ |
| Informe de Evidencias (capturas) | .../Informe_Evidencias_Befine_GrupoN3.docx |
| Capturas del sistema y de la gestión | .../09-Evidencias-Sistema/ (con su README) y .../09-Evidencias-Sistema/gestion/ |
| Aporte individual | Diarios de Reflexión 2.1 en Fase2/Evidencias individuales/ e historial de commits de cada integrante en ambos repositorios |

Tabla 11. Mapa de evidencias.

## Anexo B. Resultado de las pruebas automatizadas (09-oct-2026)

$ npm test

ok  1–6   carrito.test.js   (agregar, total, cantidad 0, persistencia, suscriptores, copia)

ok  7–13  despacho.test.js  (formato CLP, despacho por comuna, envío gratis, días hábiles)

ok 14–22  forms.test.js     (RUT módulo 11, celular, correo, fuerza de contraseña)

ok 23–31  horario.test.js   (franjas horarias y saludo dinámico)

# tests 31

# pass 31

# fail 0