## Matriz de Adquisiciones
Matriz de Adquisiciones — Befine Store
Proyecto: Befine Store · ID: APT-N3-2026-2 · Todas las adquisiciones financiadas por el cliente (Agua Purificada Befine)
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fecha Inicio | Fecha Fin | Presupuesto Estimado (CLP)
3 | Módulo Cliente (Landing / Tienda)
3.4 | Pagos en línea (entregable) | Servicio de pago | Contratación directa | 2026-09-21 | 2027-09-20 | comisión
3.4.1 | Integración Mercado Pago (paquete) | Servicio de pago | Contratación directa | 2026-09-21 | 2027-09-20 | comisión
3.5 | Facturación electrónica (entregable) | Servicio (SaaS) | Contratación directa | 2026-09-21 | 2027-09-20 | 442430
3.5.1 | OpenFactura plan Pyme (paquete) | Servicio (SaaS) | Contratación directa | 2026-09-21 | 2027-09-20 | 428400
3.5.2 | Certificado digital de firma electrónica (paquete) | Bien / licencia | Contratación directa | 2026-09-21 | 2027-09-20 | 14030
2 | Análisis y Diseño / Infraestructura
2.2 | Arquitectura de la solución (entregable) | Infraestructura (SaaS, plan gratuito) | Sin costo (SC-04) | 2026-09-07 | 2027-09-06 | 0
2.2.1 | Supabase plan gratuito (paquete) — SC-04 | Infraestructura (SaaS, plan gratuito) | Sin costo (SC-04) | 2026-09-07 | 2027-09-06 | 0
Total adquisiciones (anual) | [5 empty] | 442430
Nota: Mercado Pago no tiene costo fijo; cobra comisión por transacción y no forma parte del presupuesto anual. La contratación es directa (precio fijo publicado por proveedor), por lo que no aplica licitación.