Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión del Cronograma

Documento PLAN 03 — Versión 1.1 · 23 de septiembre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Corrección de consistencia: fin de sprints alineado al hito oficial 14-nov-2026. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) |  | 23/09/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) |  | 23/09/2026 |

# Plan de Gestión del Cronograma

## 1. Propósito y metodología de programación

Este plan define cómo se desarrolla, ejecuta y controla el cronograma de Befine Store, bajo una restricción dura: 18 semanas del semestre 2026-2 (10-ago al 12-dic-2026), sin posibilidad de extensión. Se aplica una metodología híbrida PMBOK + Scrum: las fases de Inicio, Planificación, Monitoreo y Cierre siguen un enfoque predictivo con hitos y entregables fijos, mientras que la Ejecución se organiza en sprints ágiles de 2 semanas con backlog priorizado. El cronograma se construye mediante diagrama de red y se gestiona en MS Project (línea base) y en GitHub Projects (Kanban de sprints).

## 2. Fases del proyecto

| Fase | Duración | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1. Inicio | 10-21 ago (10 días) | Acta de Constitución, identificación de interesados, aprobación de inicio. |
| 2. Planificación | 24 ago-18 sep (20 días) | Kick-off, los 12 planes de gestión y el Plan de Dirección; diseño técnico en paralelo (arquitectura, modelo de datos, interfaz). |
| 3. Ejecución | 21 sep-20 nov (45 días) | Sprints de desarrollo, documentación, capacitación y puesta en marcha. |
| 4. Monitoreo y control | 21 sep-20 nov (transversal) | Control de alcance/cronograma/costos, calidad, riesgos e interesados, cambios y configuración. |
| 5. Cierre | 16-27 nov + defensa dic | Cierre de presupuesto/alcance/cronograma, entrega final, lecciones aprendidas y presentación a comisión. |

## 3. Cronograma detallado (línea base MS Project)

El cronograma de referencia, elaborado en MS Project, se resume a continuación con sus responsables y porcentajes de asignación. El archivo del proyecto (.mpp / Carta Gantt) es el anexo vivo de esta línea base.

| Tarea | Fechas | Responsable |
| --- | --- | --- |
| FASE 1 — INICIO | 10-21 ago |  |
| Elaborar Acta de Constitución | 10-21 ago | Iván |
| Identificar interesados y aprobar inicio | 17-21 ago | Rotativo |
| FASE 2 — PLANIFICACIÓN | 24 ago-18 sep |  |
| Reunión de kick-off | 24 ago | Carlos (30%) |
| Planes de gestión (alcance, requisitos, interesados) | 24-28 ago | Carlos/Felipe/Iván |
| Planes (cronograma, costos, recursos) | 31 ago-4 sep | Carlos/Iván |
| Planes (calidad, comunicaciones, riesgos) | 7-11 sep | Felipe/Iván |
| Planes (adquisiciones, cambios, configuración) | 14-18 sep | Iván/Carlos |
| Plan de Dirección del Proyecto (consolidado) | 16-18 sep | Carlos (20%) |
| Arquitectura y modelo de datos (paralelo) | 7-18 sep | Carlos (40%) |
| Diseño de interfaz mobile-first (paralelo) | 7-18 sep | Felipe (50%) |
| FASE 3 — EJECUCIÓN | 21 sep-20 nov |  |
| Ejecución de sprints de desarrollo | 21 sep-14 nov | Rotativo (70%) |
| Documentación técnica, manual corto y videos | 2-14 nov | Rotativo (20%) |
| Capacitación a usuarios | 9-14 nov | Rotativo (7%) |
| Entrega y puesta en marcha | 9-20 nov | Rotativo (3%) |
| FASE 4 — CONTROL (transversal) | 21 sep-20 nov |  |
| Control de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos, cambios | 21 sep-20 nov | Líder de sprint |
| FASE 5 — CIERRE | 16-27 nov + defensa |  |
| Cierre de presupuesto, alcance y cronograma | 16-27 nov | Iván (70%) |
| Entrega final de documentos | 16-27 nov | Carlos (70%) |
| Reunión de cierre, lecciones y presentación | 16-27 nov | Carlos/Felipe/Iván |

Nota: los hitos oficiales (comprometidos ante Duoc UC) se muestran abajo; el cronograma detallado de MS Project ubica el término de sprints y la puesta en marcha en la ventana 14-20 nov, dejando holgura hasta los hitos oficiales del 21-nov (Go-Live) y 12-dic (defensa). Esa holgura es intencional y absorbe atrasos menores sin comprometer las fechas comprometidas.

## 4. Hitos del proyecto

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución | 22-ago-2026 |
| Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto | 19-sep-2026 |
| Fin de sprints de desarrollo | 14-nov-2026 |
| Entrega y puesta en marcha (Go-Live) | 21-nov-2026 |
| Entrega final y presentación a comisión | 12-dic-2026 |

## 5. Control del cronograma

- Revisión semanal de avance por el líder de sprint vigente, comparando tareas completadas contra el backlog planificado (GitHub Projects) y la línea base (MS Project).

- Como el plazo es fijo, todo atraso se gestiona repriorizando alcance (backlog) antes que solicitando extensión, que no está disponible.

- Los sprints cortos y el Kanban son el mecanismo principal de mitigación frente a la disponibilidad acotada del equipo (modalidad vespertina).

- Toda desviación mayor a una semana en un hito se documenta y comunica al patrocinador y, si corresponde, al docente guía, con su plan de recuperación.

## 6. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad sobre el cronograma |
| --- | --- |
| Líder de sprint vigente | Planifica el sprint, controla el avance semanal y reporta desviaciones. |
| Equipo Grupo N3 | Actualiza oportunamente el estado de sus tareas en GitHub Projects. |
| Patrocinador (Iván Rodríguez) | Participa en Sprint Review; valida el hito de Go-Live. |
| Docente guía | Supervisa el cumplimiento de los hitos académicos. |