Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de la Calidad

Documento PLAN 05 — Versión 1.2 · 9 de octubre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-02: se ajustan riesgo, aseguramiento y pruebas al stack web (HTML/CSS/JS + SDK Supabase) y se incorporan métricas web (Lighthouse / Core Web Vitals). |
| 1.2 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Actualización por SC-04 (decisión del cliente): Supabase pasa al plan gratuito; se retira el costo de Supabase Pro de la línea base ($508.795 CLP/año) y se redefine RNF-06 sin porcentaje de disponibilidad comprometido. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | 09/10/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 09/10/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 09/10/2026 |

# Plan de Gestión de la Calidad

## 1. Expectativas de calidad del proyecto según el cliente

El cliente (Agua Purificada Befine, representado por Iván Rodríguez) espera una plataforma funcional, segura y confiable que reemplace a Shopify sin perder funciones clave, que permita gestionar el negocio desde el celular (mobile-first), que cobre en línea de forma segura y emita automáticamente documentos tributarios válidos ante el SII, y que quede en condiciones de operar en producción y delegarse sin supervisión constante del equipo de desarrollo. La experiencia de compra debe ser al menos tan simple como la actual para los ~450 clientes activos.

## 2. Identificación de los interesados del proyecto

| Interesado | Rol | Interés de calidad |
| --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador / Dueño de Befine | Plataforma confiable y delegable |
| Carlos Fuentes | Datos, programación y gestión | Integridad de datos e informes |
| Felipe Moraga | Diseño de interfaz / frontend | Usabilidad y consistencia visual |
| Docente guía (Duoc UC) | Evaluador del Proyecto APT | Cumplimiento metodológico y académico |
| Clientes de Befine (~450) | Usuarios finales | Experiencia de compra simple y segura |
| Personal de reparto/logística | Usuario del panel de pedidos | Panel usable para gestionar entregas |

## 3. Alcance inicial del proyecto

MVP: landing page (RF-01 a RF-14) + panel de administración (RF-15 a RF-25) + fidelización + Mercado Pago + OpenFactura, con los 14 requisitos no funcionales transversales, desarrollado con HTML5/CSS3/JavaScript sobre backend Supabase y desplegado con Docker. El detalle está en el Plan de Gestión del Alcance y en la EDT (Anexo A).

## 4. Línea base del cronograma

18 semanas (10-ago al 12-dic-2026), 5 fases. Hitos de calidad: validación en cada Sprint Review; 100% de casos de prueba críticos (pagos, facturación, pedidos) aprobados antes del Go-Live (21-nov-2026). Detalle en el Plan de Gestión del Cronograma.

## 5. Registro de riesgos (asociados a calidad)

- Curva de integración entre el frontend HTML/JS y el SDK de Supabase puede introducir defectos → prototipo temprano de la integración y revisión cruzada de código.

- Integración OpenFactura requiere certificación SII → sprint dedicado y temprano de validación.

- Cobertura de pruebas con plazo acotado → priorización de flujos críticos. Registro completo en el Plan de Gestión de Riesgos y su anexo Excel.

## 6. KPI iniciales del proyecto (métricas de calidad)

| KPI / métrica | Objetivo / umbral |
| --- | --- |
| Historias con criterios de aceptación cumplidos | 100% antes de cierre de sprint |
| Casos de prueba críticos (pago, facturación, pedidos) | 100% ejecutados y aprobados antes del Go-Live |
| Errores críticos abiertos al Go-Live | 0 |
| Transacciones de prueba exitosas en sandbox MP / OpenFactura | 100% antes de habilitar producción |
| Rendimiento web — Lighthouse (Performance) / Core Web Vitals | Lighthouse ≥ 90; LCP ≤ 2,5 s en móvil |
| Tiempo de respuesta para crear un pedido (RNF-03) | ≤ 5 segundos |
| Capacidad de procesamiento (RNF-03) | ≥ 100 pedidos/hora |
| Disponibilidad en horario de operación (RNF-06) | Monitoreo activo; sin pausas por inactividad |
| Incidentes de seguridad/acceso indebido en pruebas (RNF-04) | 0 |
| Clientes registrados en el sistema de puntos a 30 días del Go-Live | ≥ 10% de los ~450 activos |

## 7. Aseguramiento de la calidad (actividades preventivas)

- Revisión cruzada de código (pull requests) entre integrantes antes de integrar a la rama principal.

- Definición de criterios de aceptación por historia antes de iniciar su desarrollo.

- Sprint dedicado y temprano para validar OpenFactura en ambiente de certificación.

- Prototipo temprano de la integración HTML/JS ↔ SDK de Supabase. (Ajustado por SC-02; reemplaza la capacitación en Flutter/Dart.)

## 8. Control de la calidad (pruebas)

| Tipo de prueba | Alcance | Momento |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Cálculo de puntos, descuentos por meta, tarifas de envío por zona | Durante cada sprint |
| Integración | Flujo carrito → Mercado Pago → emisión OpenFactura | Sprint de integraciones y previo a Go-Live |
| Rendimiento / web | Lighthouse y Core Web Vitals (LCP, CLS), tiempos de carga móvil, ≥100 pedidos/hora, ≤5 s (RNF-03) | Previo a Go-Live |
| Seguridad | Políticas RLS, HTTPS, control de acceso al panel (RNF-04) | Previo a Go-Live |
| Aceptación de usuario (UAT) | Flujo operativo completo validado por Iván Rodríguez | Semana previa al Go-Live |

## 9. Roles y responsabilidades de calidad

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Líder de sprint vigente | Verifica criterios de aceptación antes de cerrar historias. |
| Carlos Fuentes | Métricas de calidad de datos e informes; integridad de datos migrados desde Shopify. |
| Felipe Moraga | Usabilidad y consistencia visual frente a los prototipos de Figma. |
| Iván Rodríguez | Ejecuta y valida las pruebas de aceptación de usuario (UAT). |