Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Plan de Gestión de Cambios

Documento PLAN 11 — Versión 1.3 · 22 de octubre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Fecha de preparación | 23 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint (Iván Rodríguez, Carlos Fuentes, Felipe Moraga) |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para revisión del patrocinador |
| 1.1 | 23 de septiembre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Se registran en el Registro de Cambios las solicitudes SC-01 (presupuesto) y SC-02 (frontend), ambas aprobadas. |
| 1.2 | 9 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Se registran en el Registro de Cambios las solicitudes SC-03 (seguridad de pedidos y roles) y SC-04 (plan gratuito de Supabase, por decisión del cliente), ambas aprobadas. |
| 1.3 | 22 de octubre de 2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Se registra en el Registro de Cambios el cambio menor CM-01 (reglas de cupones, RF-20 / HU-20), aprobado por el líder de sprint según la sección 5. |

## Aprobaciones

| Nombre | Rol / Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (Dueño de Befine) | ____________ | 09/10/2026 |
| Carlos Fuentes | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 09/10/2026 |
| Felipe Moraga | Equipo del proyecto (líder rotativo) | ____________ | 09/10/2026 |

# Plan de Gestión de Cambios

## 1. Propósito

Este plan define el proceso formal para solicitar, evaluar, aprobar o rechazar, e implementar cambios a las líneas base del proyecto Befine Store (alcance, cronograma, costo y calidad). Es el mecanismo principal de control frente al riesgo de mayor probabilidad del proyecto: la ampliación de alcance (scope creep) que surge cuando el negocio real solicita funciones adicionales durante la ejecución.

## 2. Comité de Control de Cambios (CCB)

| Integrante del CCB | Rol en el comité |
| --- | --- |
| Iván Rodríguez | Autoridad final de aprobación — decide cambios que afecten alcance, cronograma o presupuesto. |
| Carlos Fuentes | Evalúa factibilidad técnica y de datos del cambio propuesto. |
| Felipe Moraga | Evalúa impacto del cambio en la interfaz / experiencia de usuario. |
| Docente guía (consulta) | Se consulta cuando el cambio afecta el compromiso académico del Proyecto APT. |

## 3. Proceso de control de cambios

- Identificación: cualquier integrante o el patrocinador registra la necesidad de cambio en el formato de Solicitud de Cambio (anexo).

- Evaluación de impacto: el equipo evalúa el impacto en alcance, cronograma (plazo fijo de 18 semanas), costo y calidad, además de implicaciones de recursos, interesados, documentación y riesgos.

- Decisión del CCB: aprueba, rechaza o difiere. Un cambio que comprometa un hito clave (Go-Live 21-nov o entrega final 12-dic) debe indicar qué se retira del alcance para compensarlo.

- Actualización de líneas base: si se aprueba, se actualiza el backlog (GitHub Projects), la EDT y, si corresponde, el presupuesto y el registro de riesgos.

- Comunicación: la decisión se comunica al equipo y, si es significativa, al docente guía; se registra en el registro de cambios.

## 4. Formato de Solicitud de Cambio

Toda solicitud usa el formato oficial (entregado como Anexo — Formato de Solicitud de Cambio), que incluye: datos de la solicitud (Nº, solicitante, área, patrocinador, gerente), categoría del cambio, causa/origen, descripción y justificación, impacto en la línea base (alcance, cronograma, costo, calidad), implicaciones de recursos, de interesados y de documentación, riesgos, aprobación y firmas del comité.

## 5. Criterios de evaluación

- Todo cambio que amplíe el alcance debe indicar explícitamente qué elemento del backlog se retira o posterga, dado que el plazo del semestre 2026-2 no admite extensión.

- Cambios menores que no afecten hitos ni presupuesto (p. ej. un texto, una regla de descuento) puede aprobarlos el líder de sprint vigente sin convocar al CCB completo.

- Cambios que afecten el presupuesto de herramientas (nuevo servicio pago) requieren aprobación de Iván Rodríguez, por ser quien contrata a nombre de Befine.

## 6. Registro de cambios

Todas las solicitudes, aprobadas o rechazadas, se registran de forma consecutiva para mantener trazabilidad frente al alcance original del Acta de Constitución:

| Nº | Descripción | Solicitante | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Reemplaza la restricción de “solo herramientas gratuitas” por infraestructura y servicios pagos financiados por el cliente (Supabase Pro, OpenFactura, certificado digital SII); línea base de costo $824.125 CLP anuales. | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 14-09-2026 |
| SC-02 | Cambio de frontend de Flutter a HTML/CSS/JS (backend Supabase sin cambios); la app móvil nativa pasa a fuera de alcance (cobertura móvil vía web responsiva/PWA). | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 22-09-2026 |
| SC-03 | Corrección de seguridad de pedidos (montos calculados en el servidor con crear_pedido()) y modelo de roles configurable (admin, chofer y roles nuevos). | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado | 09-10-2026 |
| SC-04 | Por decisión del cliente, Supabase se utiliza en su plan gratuito: se retira Supabase Pro del presupuesto (línea base de costo $508.795 CLP/año) y RNF-06 se redefine sin porcentaje de disponibilidad comprometido. | Iván Rodríguez (Patrocinador / Cliente) | Aprobado | 09-10-2026 |
| CM-01 | Cambio menor (sección 5) dentro de RF-20 / HU-20: reglas de cupones. Cupones de campaña con límite de usos totales y por cliente, y cupón de bienvenida solo para la primera compra (exige cuenta; se rechaza si la cuenta, el correo o el teléfono ya registran compras). Implementado con la migración 20261020_04_cupones_reglas, aplicada en producción el 20-10-2026 con prueba en seco y reversa. Sin impacto en hitos ni presupuesto. | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Aprobado (líder de sprint) | 20-10-2026 |