PLAXI SOLUTIONS · PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO — BEFINE STORE

Solicitud de Cambio — SC-01

Formato oficial para solicitar, evaluar y aprobar cambios a las líneas base del proyecto Befine Store. Se registra en el Registro de Cambios del Plan de Gestión de Cambios.

Datos de la solicitud de cambio

| Nro. control de solicitud de cambio | SC-01 |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio | Carlos Fuentes (Grupo N3 / Plaxi Solutions) |
| Área del solicitante | Gestión de proyectos — Costos y Adquisiciones |
| Lugar | Santiago, Chile |
| Patrocinador del proyecto | Iván Rodríguez |
| Gerente del proyecto | Grupo N3 (líder de sprint vigente) |
| Fecha | 14 / 09 / 2026 |

Categoría de cambio

☐ Alcance    ☒ Costo    ☐ Cronograma    ☐ Calidad    ☐ Recursos    ☐ Otro

Causa / origen del cambio

El Acta de Constitución, en su sección de Restricciones, estableció el uso exclusivo de herramientas de plan gratuito (Flutter, Supabase free tier, GitHub), “ya que no existe presupuesto asignado por Befine para infraestructura paga”. Durante la fase de Planificación se determinó que: (1) el plan gratuito de Supabase pausa la base de datos tras una semana de inactividad, comportamiento inaceptable para una tienda en producción; y (2) la emisión de documentos tributarios electrónicos (DTE) exige, por normativa del SII, un proveedor autorizado (OpenFactura/Haulmer) y un certificado digital de firma electrónica, ambos servicios pagos. Estos servicios son indispensables para cumplir los requerimientos RF-07 (pago) y RF-08 (facturación) y los objetivos de calidad del proyecto.

Descripción de la propuesta de cambio

Reemplazar la restricción de “solo herramientas de plan gratuito” por la contratación de los servicios SaaS e infraestructura necesarios para operar la plataforma en producción, financiados por el cliente (Agua Purificada Befine): • OpenFactura, plan Pyme (anual): $428.400 CLP (IVA incluido). • Certificado digital de firma electrónica SII (vigencia 1 año): $14.030 CLP (IVA incluido). • Supabase, plan Pro (US$25/mes × 12): $274.200 CLP referenciales. • Subtotal anual: $716.630 CLP. Reserva de contingencia (15%): $107.495 CLP. Total (línea base de costo): $824.125 CLP anuales. • Mantención post-entrega: $90.000 CLP/mes (independiente de la línea base de costo del proyecto de título). Mercado Pago no tiene costo fijo de integración (cobra comisión por transacción) y no forma parte del presupuesto anual.

Justificación de la propuesta de cambio

Confiabilidad en producción: sin Supabase Pro la plataforma quedaría expuesta a pausas del servicio, incompatible con una tienda en operación y con el objetivo de disponibilidad (RNF-06, 99,9%). Cumplimiento legal tributario: la emisión de DTE válidos ante el SII es obligatoria y solo es posible mediante un proveedor autorizado y un certificado digital vigente. Sin este cambio, el MVP no puede cumplir RF-08 ni el criterio de aceptación de facturación. El costo es asumido por el cliente, que contrata los servicios a su nombre; el desarrollo sigue sin costo de horas-hombre por corresponder al trabajo de título.

Impacto del cambio en la línea base

| Línea base | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | Sin cambios. El alcance del MVP se mantiene. |
| Cronograma | Sin cambios. Se recomienda solicitar credenciales y certificado al inicio para no afectar el cronograma. |
| Costo | De $0 en herramientas (Acta original) a $824.125 CLP anuales como línea base de costo, financiados por el cliente. Adicionalmente, mantención de $90.000 CLP/mes post-entrega. |
| Calidad | Positivo: habilita la disponibilidad comprometida (RNF-06) y la emisión de DTE (RF-08). |

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)

Contratación de tres suscripciones a nombre de Agua Purificada Befine. El patrocinador (Iván Rodríguez) gestiona la contratación y el pago; Carlos Fuentes gestiona la integración técnica. No requiere capital humano adicional.

Implicaciones para los interesados

El cliente (Befine) asume un costo recurrente anual conocido y acotado, a cambio de continuidad del servicio y cumplimiento tributario. El equipo obtiene infraestructura estable para el desarrollo y el despliegue.

Implicaciones en la documentación del proyecto

Actualizar la sección Restricciones del Acta de Constitución (o anexar nota que indique que esta SC-01 la reemplaza). Confirmar coherencia con el Plan de Gestión de Costos, el Plan de Gestión de Adquisiciones, el Anexo — Presupuesto del Proyecto (Excel) y el Anexo — Matriz de Adquisiciones (Excel).

Riesgos

R7 (variación del tipo de cambio USD/CLP que encarece Supabase): cubierto por la reserva de contingencia del 15%. Riesgo de no aprobar el cambio: la plataforma no podría operar de forma confiable ni emitir DTE, comprometiendo el Go-Live.

Comentarios

Los valores de OpenFactura, certificado digital, Supabase y el tipo de cambio son referenciales y deben validarse con las tarifas vigentes antes de contratar.

Aprobación

| Decisión | Detalle |
| --- | --- |
| Resultado | ☐ Aprobado ☐ Rechazado ☐ Diferido |
| Justificación de la decisión |  |
| Responsable de implementar | Iván Rodríguez (contratación) · Carlos Fuentes (integración) |

Firmas del comité de cambios

| Nombre | Rol / Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Patrocinador (autoridad final) | ________________ |
| Carlos Fuentes | Factibilidad técnica / datos | ________________ |
| Felipe Moraga | Impacto en interfaz / UX | ________________ |