Befine Store · Solicitud de Control de Cambios

Plaxi Solutions · Plan de Dirección del Proyecto — Befine Store

Solicitud de Cambio SC-03

Seguridad de pedidos y modelo de roles configurable (migración 01)

Documento anexo del PLAN 11 (Plan de Gestión de Cambios) — Versión 1.0 · 9 de octubre de 2026

## Información del proyecto

| Empresa / Organización | Agua Purificada Befine |
| --- | --- |
| Proyecto | Befine Store — Plataforma de comercio electrónico propia para Agua Purificada Befine |
| Empresa ejecutora | Plaxi Solutions (Grupo N3) |
| Cliente | Agua Purificada Befine (representado por Iván Rodríguez) |
| Patrocinador principal | Iván Rodríguez (Dueño y Gerente General de Befine) |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 — liderazgo rotativo por sprint |
| Fecha de la solicitud | 9 de octubre de 2026 |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 09-10-2026 | Grupo N3 (Plaxi Solutions) | Emisión inicial para evaluación del Comité de Control de Cambios |

# 1. Datos de la solicitud

| N° de solicitud | SC-03 |
| --- | --- |
| Solicitante | Carlos Fuentes (Grupo N3) |
| Área afectada | Backend / Base de datos (Supabase) — Seguridad y control de acceso |
| Patrocinador | Iván Rodríguez |
| Gerente de proyecto | Grupo N3 (liderazgo rotativo) |
| Categoría del cambio | Acción correctiva de seguridad + mejora de diseño (control de acceso por roles) |
| Prioridad | Crítica |
| Afecta líneas base | Calidad (seguridad) y Alcance (precisa RF-02, RF-06, RF-16, RF-20). Cronograma y Costo: sin impacto negativo. |
| Estado de implementación | Implementado el 09-10-2026 como corrección de seguridad urgente; queda pendiente la ratificación del CCB. |

# 2. Causa / origen del cambio

Durante la revisión de seguridad de la base de datos en Supabase (proyecto tbnevbvvwwzpnowxqyps), realizada al integrar el repositorio del frontend, se detectaron fallas que permitían a un cliente con sesión manipular sus propias compras llamando directamente a la API, sin pasar por la tienda:

- Pedidos con montos arbitrarios: la política de inserción de pedidos solo verificaba que el pedido fuera del propio cliente. Este podía crear un pedido con total = $1, estado “pagado” o descuentos y puntos inventados.

- Precios manipulables: el detalle del pedido aceptaba el precio unitario y el subtotal enviados por el navegador, sin compararlos con la lista de precios.

- Roles rígidos: el rol “operador” tenía los mismos permisos que el administrador (podía cambiar roles, precios y cupones), y los roles estaban fijos en un tipo enumerado, lo que impedía crear perfiles nuevos.

- Hallazgos del asesor de seguridad de Supabase: 6 funciones SECURITY DEFINER expuestas a visitantes, una función con search_path mutable y una función (precio_efectivo) que revelaba el nivel de precio de otro usuario.

- El registro de clientes no guardaba el teléfono y fallaba para usuarios sin correo (necesario para la compra como invitado).

# 3. Descripción del cambio

Aplicar la migración 20261009_01_seguridad_roles.sql, que traslada al servidor toda decisión de montos y reemplaza el modelo de roles fijo por uno configurable por permisos. Los pedidos dejan de insertarse desde el navegador y se crean únicamente con la función crear_pedido(), que toma precios, despacho, cupón y puntos desde la base de datos. El pedido siempre nace en estado “pendiente de pago”; solo el servidor (pago confirmado por Mercado Pago, SC-05) puede marcarlo como pagado.

Roles definidos con el patrocinador: admin (dueño, acceso total; único que gestiona roles) y chofer (solo ve pedidos ya pagados con su dirección y detalle). El administrador podrá crear nuevos perfiles y asignarles permisos de un catálogo de 12 (pedidos, catálogo, precios, promociones, despacho, clientes, pagos, documentos, puntos y configuración).

| Componente | Antes (línea base) | Después (con el cambio) |
| --- | --- | --- |
| Creación de pedidos | Insert directo desde el navegador; montos y precios los decide el cliente | Solo vía crear_pedido(): precios, despacho, cupón y puntos calculados en el servidor |
| Estado “pagado” | El cliente podía crear el pedido ya pagado | Nace en pendiente_pago; solo el servidor confirma el pago |
| Roles | Enum fijo: cliente, operador, admin, repartidor (operador = admin) | Tabla de roles: cliente, admin, chofer + roles nuevos creados por el admin |
| Permisos | Una sola función es_admin() para todo | 12 permisos específicos; RLS por permiso (tiene_permiso) |
| Cupones | Validación solo en el frontend | Generales para todos y personales solo para su cliente, validados en el servidor (vigencia, mínimo, usos) |
| Datos del pedido | Sin contacto, fecha de entrega ni datos de factura | Contacto (teléfono para WhatsApp), fecha de entrega en día hábil, boleta/factura con RUT validado |
| Perfil del cliente | Podía modificar su estado “activo” | No puede cambiar rol, nivel de precio, puntos ni estado activo |

# 4. Justificación

- Integridad comercial: elimina la posibilidad de comprar a precios o totales arbitrarios, riesgo directo sobre los ingresos de Befine una vez que el checkout se conecte a producción.

- Requisito previo de RF-06, RF-07 y RF-20: el checkout real, el pago con Mercado Pago y los cupones no pueden habilitarse de forma segura sin esta corrección.

- Cumple el modelo de roles de RF-02 (Cliente, Administrador, Repartidor) y deja preparada la gestión de equipo que el dueño necesita, sin otra migración futura.

- Calidad verificable: el cambio se probó en seco con 37 casos automatizados (cliente, invitado, visitante, chofer y pago), incluidos los intentos de manipulación, y con su reversa.

# 5. Impacto en la línea base

| Dimensión | Impacto |
| --- | --- |
| Alcance | No agrega funcionalidades nuevas para el cliente final. Precisa RF-02 (roles configurables por el administrador), RF-06 (checkout calculado en el servidor), RF-16 (el repartidor pasa a llamarse “chofer” y solo ve pedidos pagados) y RF-20 (cupones generales y personales). Se elimina el rol “operador” por no ser requerido por el negocio; puede recrearse como rol configurable. |
| Cronograma | Neutro. Se ejecutó en una sesión de trabajo y adelanta trabajo que el sprint de pagos requería. No afecta los hitos Go-Live (21-nov-2026) ni la entrega final (12-dic-2026). |
| Costo | Sin impacto. Usa funcionalidades incluidas en el plan de Supabase ya presupuestado. |
| Calidad | Impacto positivo en seguridad: los avisos del asesor de seguridad de Supabase bajan de 13 a 6 (5 intencionales y documentados, y 1 de configuración del panel). Reglas de negocio centralizadas en la base de datos. |

# 6. Implicaciones

## Recursos

Carlos Fuentes (backend/datos) diseñó, probó e implementó la migración. El frontend debe adaptar checkout.js para llamar a crear_pedido() en lugar de insertar en las tablas (tarea para Iván Rodríguez en la rama ivan). No requiere recursos ni servicios pagados adicionales.

## Interesados

Iván Rodríguez (patrocinador) ratifica el cambio y define los roles del negocio (admin y chofer); el equipo frontend debe conocer la nueva función de creación de pedidos; el docente guía se informa por tratarse de una corrección de seguridad. Los clientes finales no perciben cambios en la interfaz. No hubo pérdida de datos: al momento del cambio no existían pedidos reales.

## Documentación a actualizar si se aprueba

- Modelo de datos y Estado de la Base de Datos (SupaBase/): tablas roles, permisos y rol_permisos; nuevas columnas de pedidos; función crear_pedido().

- Especificación de Requerimientos: RF-02 (roles configurables), RF-06 (validaciones del checkout en el servidor) y RF-16 (chofer).

- Plan de Gestión de Calidad: incorporar la prueba en seco de migraciones y el asesor de seguridad de Supabase como control previo a cada cambio de base de datos.

- Registro de Riesgos: agregar “manipulación de montos desde el navegador” como riesgo cerrado.

- Plan de Gestión de Configuración: las migraciones se versionan en web/supabase/migrations/ junto con su archivo de reversa.

- Registro de Cambios del Plan 11: registrar la solicitud SC-03.

## Evidencia técnica

- Migración: web/supabase/migrations/20261009_01_seguridad_roles.sql y su reversa 20261009_01_seguridad_roles_reversa.sql.

- Prueba en seco (prueba_en_seco.sql), ejecutada el 09-10-2026: 37 de 37 casos correctos y reversas verificadas (la base quedó idéntica al estado previo).

- Verificación posterior a la aplicación: roles, permisos y funciones creados; políticas de inserción directa eliminadas; asesor de seguridad de Supabase revisado.

# 7. Riesgos del cambio y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| El frontend que inserta pedidos directamente deja de funcionar. | El checkout aún está en modo demo (no escribe en la base). Se entrega a frontend la firma de crear_pedido() y un ejemplo de uso en pendientes/LEEME.md. |
| El cambio se aplicó antes de la sesión formal del CCB. | Se documenta como corrección de seguridad urgente para ratificación; existe un archivo de reversa probado que restaura el estado anterior. |
| El administrador queda sin acceso si no hay ninguna cuenta con rol admin. | Asignar el rol admin a la cuenta del dueño como primera acción posterior; el rol solo puede cambiarse desde el servidor o por otro admin. |
| Un rol personalizado con permisos excesivos. | Solo el admin crea roles y asigna permisos; los roles del sistema (cliente, admin, chofer) no se pueden borrar ni renombrar. |

# 8. Decisión del Comité de Control de Cambios

Decisión: ☐ Aprobado    ☐ Rechazado    ☐ Diferido

| Integrante | Rol en el comité | Decisión | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iván Rodríguez | Autoridad final de aprobación |  |  | __/__/2026 |
| Carlos Fuentes | Factibilidad técnica y de datos |  |  | __/__/2026 |
| Felipe Moraga | Impacto en interfaz / UX |  |  | __/__/2026 |
| Docente guía | Consulta (compromiso académico APT) |  |  | __/__/2026 |

# 9. Actualización del Registro de Cambios (Plan 11)

| N° | Descripción | Solicitante | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-03 | Corrección de seguridad de pedidos (montos calculados en el servidor vía crear_pedido) y modelo de roles configurable (admin, chofer y roles nuevos). | Carlos Fuentes / Grupo N3 | Implementado — pendiente ratificación | 09-10-2026 |

Nota: por tratarse de una corrección de seguridad, el cambio se implementó el 09-10-2026 y se somete a ratificación del Comité de Control de Cambios; si no se ratifica, se aplica el archivo de reversa.